## Dashboard
Missing Information Dashboard
Ringkasan siap presentasi untuk review internal Kultivate.
Metric | Value | Note
Total gap items | 30 | Consolidated gaps dari seluruh aktivitas.
BELUM TERSEDIA | 16 | Belum ada data.
PERLU KONFIRMASI | 14 | Perlu validasi/approval.
SEBAGIAN | 0 | Ada sebagian, perlu pelengkap.
Primary impact | Copy approval | Menahan copy final dan claim publik.

## Missing Information
Daftar Informasi yang Belum Tersedia
Informasi yang harus dilengkapi, dikonfirmasi, atau divalidasi sebelum copy approval.
ID | Informasi | Status | Halaman
I-002 | Nama badan hukum/legal resmi | PERLU KONFIRMASI | Profil, Terms & Disclaimer
I-017 | Alamat kantor/cabang | BELUM TERSEDIA | Kontak, footer
I-018 | Nomor telepon, email, WhatsApp publik perusahaan | PERLU KONFIRMASI | Kontak, header/footer
I-019 | Hubungan Galdino & Partner dengan Kultivate | PERLU KONFIRMASI | Profil/footer opsional
I-021 | Domain galdinopartner.co.id | PERLU KONFIRMASI | Teknis/header
I-025 | Jam operasional dan SLA respons publik | PERLU KONFIRMASI | Kontak, FAQ
I-044 | Deliverable per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan
I-045 | Pengecualian per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan, Terms
I-047 | Estimasi waktu dan faktor ketergantungan | PERLU KONFIRMASI | Detail layanan, FAQ
I-051 | SOP komunikasi progres dan contoh status | BELUM TERSEDIA | Profil, service details
I-053 | Checklist dokumen awal per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan, FAQ
I-055 | Tahun berdiri/mulai operasi 2015 | PERLU KONFIRMASI | Profil, Pengalaman
I-056 | Statistik: 280 proses, 120 klien/10 sektor | PERLU KONFIRMASI | Home, Pengalaman
I-057 | Ukuran tim 9 orang | PERLU KONFIRMASI | Profil
I-059 | Credential pendidikan/profesi/izin | BELUM TERSEDIA | Profil, Pengalaman
I-060 | Registrasi dan dokumen legal perusahaan | BELUM TERSEDIA | Profil, Terms
I-061 | Daftar proyek/case study yang boleh dipublikasikan | BELUM TERSEDIA | Pengalaman
I-062 | Sektor yang pernah dilayani | PERLU KONFIRMASI | Pengalaman, service details
I-063 | Testimoni | BELUM TERSEDIA | Pengalaman
I-064 | Logo/nama klien | BELUM TERSEDIA | Pengalaman
I-065 | Sertifikat, penghargaan, izin profesi | BELUM TERSEDIA | Profil, Pengalaman
I-066 | Checklist, SOP review, sample progress report | BELUM TERSEDIA | Profil, Pengalaman
I-067 | Hasil proyek dan waktu penanganan terukur | PERLU KONFIRMASI | Pengalaman
I-071 | Consent dan penjelasan penggunaan data | BELUM TERSEDIA | Kontak, Privacy
I-072 | WhatsApp publik | PERLU KONFIRMASI | Navbar/contact
I-073 | Email penerima inquiry CONTACT_TO_EMAIL | PERLU KONFIRMASI | Kontak
I-074 | Respons normal maksimal satu hari kerja | PERLU KONFIRMASI | Contact, FAQ
I-078 | Author/reviewer, tanggal review, sumber hukum artikel | BELUM TERSEDIA | Article detail
I-081 | Kebijakan Privasi | BELUM TERSEDIA | Privacy
I-082 | Ketentuan Penggunaan dan batas tanggung jawab | BELUM TERSEDIA | Terms & Disclaimer

## Critical Gaps
Critical Information Gaps
Item yang berdampak langsung pada halaman utama, kontak, trust, dan legal notice.
ID | Informasi | Status | Dampak/Halaman
I-002 | Nama badan hukum/legal resmi | PERLU KONFIRMASI | Profil, Terms & Disclaimer
I-017 | Alamat kantor/cabang | BELUM TERSEDIA | Kontak, footer
I-018 | Nomor telepon, email, WhatsApp publik perusahaan | PERLU KONFIRMASI | Kontak, header/footer
I-021 | Domain galdinopartner.co.id | PERLU KONFIRMASI | Teknis/header
I-044 | Deliverable per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan
I-045 | Pengecualian per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan, Terms
I-047 | Estimasi waktu dan faktor ketergantungan | PERLU KONFIRMASI | Detail layanan, FAQ
I-051 | SOP komunikasi progres dan contoh status | BELUM TERSEDIA | Profil, service details
I-053 | Checklist dokumen awal per layanan | BELUM TERSEDIA | Detail layanan, FAQ
I-055 | Tahun berdiri/mulai operasi 2015 | PERLU KONFIRMASI | Profil, Pengalaman
I-056 | Statistik: 280 proses, 120 klien/10 sektor | PERLU KONFIRMASI | Home, Pengalaman
I-059 | Credential pendidikan/profesi/izin | BELUM TERSEDIA | Profil, Pengalaman
I-060 | Registrasi dan dokumen legal perusahaan | BELUM TERSEDIA | Profil, Terms
I-061 | Daftar proyek/case study yang boleh dipublikasikan | BELUM TERSEDIA | Pengalaman
I-066 | Checklist, SOP review, sample progress report | BELUM TERSEDIA | Profil, Pengalaman
I-067 | Hasil proyek dan waktu penanganan terukur | PERLU KONFIRMASI | Pengalaman
I-071 | Consent dan penjelasan penggunaan data | BELUM TERSEDIA | Kontak, Privacy
I-072 | WhatsApp publik | PERLU KONFIRMASI | Navbar/contact
I-073 | Email penerima inquiry CONTACT_TO_EMAIL | PERLU KONFIRMASI | Kontak
I-078 | Author/reviewer, tanggal review, sumber hukum artikel | BELUM TERSEDIA | Article detail
I-081 | Kebijakan Privasi | BELUM TERSEDIA | Privacy
I-082 | Ketentuan Penggunaan dan batas tanggung jawab | BELUM TERSEDIA | Terms & Disclaimer

## Assumptions
Assumption Register
Asumsi sementara yang perlu disetujui atau ditolak.
ID | Asumsi | Alasan | Sumber | Dampak jika Ditolak
A-01 | Empat service categories memiliki halaman detail terpisah. | Volume, audience, dan search need berbeda. | Discovery 1.2, 5.7; Module p.11. | Jika ditolak, services hub menjadi terlalu padat atau kategori digabung.
A-02 | Projects dinamai Pengalaman dan menggabungkan testimonial/client proof. | Bukti dapat berupa cases anonim, sectors, process proof, bukan hanya client names. | Discovery 5.4; Brand p.9. | Jika ditolak, perlu halaman Projects dan Testimonials terpisah dengan content readiness lebih berat.
A-03 | FAQ tetap standalone tetapi tidak di main navigation. | Banyak cross-service questions dan fungsi friction reduction. | Discovery 2.9, 5.4. | Jika digabung, jawaban tersebar dan harder to find.
A-04 | Thank You page menjadi form destination. | Modul memberi contoh Contact -> Thank You dan mencegah dead end. | Module p.15. | Jika tidak digunakan, form perlu inline success state dengan equivalent next actions.
A-05 | Bilingual versions berada dalam satu IA row. | Konten ekuivalen; tidak ada job berbeda. | Discovery 5.6; Brand p.19. | Jika dihitung terpisah, page count doubles tanpa keputusan baru.
A-06 | Privacy dan Terms/Disclaimer menjadi utility pages terpisah. | Data processing dan website terms memiliki user question berbeda. | Discovery 6.6; Brand p.8, p.21. | Jika digabung, legal content menjadi kurang scannable.
A-07 | Main nav 4 items + CTA. | Menjaga beban menu dan prioritas conversion. | Module p.14; Discovery 5.1. | Jika ditambah FAQ/Contact sebagai menu biasa, navbar lebih ramai dan CTA bersaing.

## Conflict Resolution
Konflik dan Resolusi
Keputusan ketika ada perbedaan antara Discovery, Brand Guidelines, dan audit pendukung.
Topik | Konflik | Keputusan | Prioritas Sumber
Legal identity | Discovery memakai nama dan milestone sebagai informasi proyek; Brand Guidelines menegaskan legal company name belum verified. | Gunakan display name; legal name/milestone tetap PERLU KONFIRMASI. | Brand Guidelines untuk governance.
Founding year & metrics | Discovery mencantumkan 2015, 11 tahun, 280 proses, 120 klien, 9 tim; Brand Guidelines tidak memvalidasi angka. | Tidak digunakan sebagai public fact; tetap sebagai data pending evidence. | Discovery dicatat, Brand governance membatasi publikasi.
Service breadth | Audit menyarankan banyak izin sektoral dan paket; Discovery hanya menyatakan 4 layanan aktif. | Final IA mempertahankan 4 kategori; audit hanya memberi supporting subtopic/future opportunity. | Discovery lebih tinggi prioritas.
Legal advisory framing | Discovery menyertakan Legal Advisory; Brand Guidelines melarang framing hourly legal consultation. | Page difokuskan pada compliance dan legal support dalam permit lifecycle. | Brand Guidelines untuk positioning.
Off-white token | Discovery menyebut off-white #F7F7F5; Brand Guidelines menetapkan Paper #F4F3F1. | Gunakan #F4F3F1 untuk arah brand terbaru. | Brand Guidelines prioritas visual.
Final approver | Discovery menyebut Tim internal Kultivate; Modul membagi Brand Manager dan Project Lead. | Gunakan dua checklist role; overall approval tetap internal Kultivate. | Modul sebagai process standard.
Required proof vs assets | Discovery meminta portfolio, testimonials, certificates, location, data; asset section menyatakan belum tersedia. | Pages dipertahankan tetapi status PENDING INFORMATION. | Need tidak dihapus karena readiness.
Contact details | PIC proyek tersedia, public business contact belum ditetapkan. | Jangan otomatis mempublikasikan phone/email PIC. | Privacy dan governance.

## Source Notes
Source Notes
Semua isi spreadsheet ini diturunkan dari dokumen Fase 2 Website Information Architecture dan file sumber proyek.
Sumber | Fungsi
Modul Fase 2 Website Development Workflow | Panduan proses, aktivitas, control points, dan output fase.
Client Discovery Form - Galdino & Partner | Basis fakta bisnis, layanan, target, scope, dan kebutuhan website.
Galdino & Partner Brand Guidelines | Basis positioning, tone of voice, claim discipline, visual, dan governance.
Audit Layanan & Gap Perizinan IZIN.co.id | Sumber pendukung untuk peluang layanan dan nomenklatur pasar; bukan basis utama scope.
Status dokumen | PENDING APPROVAL / PENDING INFORMATION. Belum menjadi final approved structure.