## Checklist Website
ROADMAP Pembuatan Website
materi : https://drive.google.com/drive/folders/11Ba5xomtDT3NkgT3qZxBYz69DiwVbsKY?usp=drive_link
Fase | Langkah | Mini-Step | Status
Fase 1: Brand Discovery | Langkah 01 - Isi Formulir Client |  | TRUE
| Langkah 02 - Brainstroming dengan AI |  | TRUE
| Langkah 03 - Presentasi Formulir Client Discovery |  | TRUE
Fase 2: Website Structure & Content | Langkah 04 - Build Website Structure | Baca Website Brand Blueprint dan scope proyek | TRUE
|  | Inventarisasi seluruh informasi yang harus tersedia | TRUE
|  | Kelompokkan informasi menjadi halaman | TRUE
|  | Gabungkan halaman yang terlalu tipis/fungsi sama | TRUE
|  | Pastikan setiap halaman memiliki satu pekerjaan utama | TRUE
|  | Tentukan pertanyaan utama setiap halaman | TRUE
|  | Tentukan tindakan berikutnya atau CTA | TRUE
|  | Isi Website Structure Sheet | TRUE
|  | Tentukan posisi halaman dalam navigasi | TRUE
|  | Bentuk hubungan antarhalaman dari kolom Tindakan Berikutnya | TRUE
|  | Brand Manager melakukan validasi struktur satu kali | TRUE
|  | Project Lead memeriksa scope dan status | TRUE
|  | Ubah status Website Structure Sheet menjadi APPROVED | TRUE
| Langkah 05 - Write and Approve Website Content | Buat Website Content Sheet | FALSE
|  | Tentukan pertanyaan yang perlu dijawab pada setiap halaman | FALSE
|  | Tulis final copy secara langsung | FALSE
|  | Masukkan headline, body, supporting points, bukti, dan CTA | FALSE
|  | Cantumkan sumber bukti atau Asset ID | FALSE
|  | Tulis global copy satu kali pada bagian GLOBAL | FALSE
|  | Pastikan tidak ada fakta buatan, klaim tanpa bukti, atau placeholder | FALSE
|  | Copywriter melakukan self-check | FALSE
|  | Ubah status menjadi READY FOR FACT CHECK | FALSE
|  | Klien memeriksa kebenaran fakta satu kali | FALSE
|  | Perbaiki fakta yang salah dan ubah status menjadi FACT CHECKED | FALSE
|  | Brand Manager memeriksa positioning, tone, dan kualitas pesan | FALSE
|  | Copywriter menyelesaikan perbaikan terakhir | FALSE
|  | Ubah seluruh halaman menjadi COPY APPROVED | FALSE
|  | Gate 2 | FALSE
Fase 3: Page Structure & Build Plan | Langkah 06 Map Approved Content into Page Sections | Kerjakan satu halaman sampai selesai | FALSE
|  | Baca seluruh copy yang sudah COPY APPROVED | FALSE
|  | Kelompokkan copy berdasarkan tujuan pesan | FALSE
|  | Beri nomor urutan section | FALSE
|  | Pilih Section Family | FALSE
|  | Pilih variant berdasarkan perbedaan struktur | FALSE
|  | Cantumkan Asset ID | FALSE
|  | Cantumkan Reference ID jika menggunakan referensi | FALSE
|  | Isi Structure Note hanya untuk kebutuhan khusus | FALSE
|  | Jangan menentukan props, styling, atau struktur code | FALSE
|  | Buat wireframe hanya jika struktur sulit dijelaskan | FALSE
|  | Pastikan tidak ada copy yang hilang atau terpasang dua kali | FALSE
|  | UI/UX melakukan pemeriksaan mapping satu kali | FALSE
|  | Ubah Website Content Sheet menjadi MAPPED | FALSE
| Langkah 07 - Build and Lock Master Section List | Kumpulkan seluruh kombinasi Section Family dan variant | FALSE
|  | Gabungkan section yang memiliki fungsi dan struktur sama | FALSE
|  | Hapus variant yang hanya berbeda copy, gambar, warna, atau halaman | FALSE
|  | Periksa section yang sudah tersedia di Agency Library | FALSE
|  | Tandai setiap section sebagai REUSE, NEW, atau PAGE-SPECIFIC | FALSE
|  | Catat halaman yang menggunakan setiap section | FALSE
|  | Pastikan setiap variant digunakan pada halaman nyata | FALSE
|  | Hapus section atau variant yang dibuat untuk berjaga-jaga | FALSE
|  | Developer melakukan feasibility dan reuse check | FALSE
|  | Project Lead memeriksa scope | FALSE
|  | Kunci Master Section List | FALSE
|  | Ubah status menjadi APPROVED | FALSE
|  | Gate 3 | FALSE
Fase 4: Build the System | Langkah 08 - Prepare Astro Project and AI Guardrails | Gunakan Astro Starter standar | FALSE
|  | Gunakan struktur folder standar | FALSE
|  | Aktifkan Git repository dan staging | FALSE
|  | Pastikan project dapat dijalankan | FALSE
|  | Siapkan PROJECT_RULES.md | FALSE
|  | Siapkan .env.example | FALSE
|  | Pastikan .env tidak masuk repository | FALSE
|  | Terapkan aturan dependency | FALSE
|  | Siapkan AI Task Card | FALSE
|  | Batasi file yang boleh diubah AI | FALSE
|  | Pastikan secret tidak masuk source code atau prompt | FALSE
|  | Siapkan dan jalankan npm run verify | FALSE
|  | Pastikan build awal berhasil | FALSE
| Langkah 09 - Build and Lock Visual Foundation | Tonton Video UI UX wajib (8 video) | FALSE
|  | Pilih satu arah visual | FALSE
|  | Bangun color system | FALSE
|  | Bangun typography system | FALSE
|  | Bangun spacing, container, dan grid | FALSE
|  | Tentukan surface, border, radius, shadow, dan media rules | FALSE
|  | Bangun UI primitives | FALSE
|  | Bangun Header, Navigation, Mobile Menu, dan Footer | FALSE
|  | Tampilkan seluruh foundation di Playground | FALSE
|  | Gunakan content nyata atau representatif | FALSE
|  | Bandingkan hasil dengan referensi desain | FALSE
|  | Uji desktop dan mobile | FALSE
|  | Brand Manager menyetujui arah visual satu kali | FALSE
|  | Periksa Git diff | FALSE
|  | Jalankan npm run verify | FALSE
|  | Commit | FALSE
|  | Ubah Visual Foundation menjadi APPROVED | FALSE
| Langkah 10 - Build and Approve Sections in Playground | Baca Project Rules, copy, aset, dan referensi | FALSE
|  | Periksa apakah component existing dapat digunakan | FALSE
|  | Minta AI membuat rencana sebelum coding | FALSE
|  | Kerjakan satu section atau satu variant | FALSE
|  | Gunakan Visual Foundation | FALSE
|  | Gunakan copy dan aset nyata | FALSE
|  | Tampilkan section di Playground | FALSE
|  | Bandingkan dengan referensi desain | FALSE
|  | Uji desktop, tablet, dan mobile | FALSE
|  | Uji interaction dan accessibility yang relevan | FALSE
|  | Periksa Git diff dan dependency | FALSE
|  | Jalankan npm run verify | FALSE
|  | Refactor langsung | FALSE
|  | Ubah status menjadi APPROVED | FALSE
|  | Commit sebelum melanjutkan | FALSE
|  | Rakit Home sebagai pilot | FALSE
|  | Periksa hubungan antar-section dan mobile flow | FALSE
|  | Perbaiki masalah dari source component | FALSE
|  | Pastikan seluruh Master Section List tersedia | FALSE
|  | Gate 4 | FALSE
Fase 5: Assemble & Validate | Langkah 11 - Assemble | Buat route dan gunakan layout global | FALSE
|  | Ambil approved section dan variant | FALSE
|  | Gunakan urutan section dari Website Content Sheet | FALSE
|  | Masukkan copy serta aset final | FALSE
|  | Hubungkan CTA dan navigation | FALSE
|  | Pasang form, integrasi, dan metadata | FALSE
|  | Pastikan tidak ada placeholder | FALSE
|  | Lakukan Assembly Check | FALSE
|  | Periksa Git diff | FALSE
|  | Jalankan npm run verify | FALSE
|  | Commit | FALSE
|  | Ubah status halaman menjadi BUILT | FALSE
| Langkah 12 - Validate | Pastikan seluruh halaman berstatus BUILT | FALSE
|  | Buat Release Candidate dan freeze | FALSE
|  | Catat commit atau version final | FALSE
|  | Jalankan automated checks | FALSE
|  | Uji navigation, CTA, dan form | FALSE
|  | Uji desktop, tablet, dan mobile | FALSE
|  | Periksa SEO, performance, accessibility, dan security | FALSE
|  | Lakukan user testing (jika diperlukan) | FALSE
|  | Catat dan klasifikasikan defect | FALSE
|  | Perbaiki defect dengan AI Fix Loop | FALSE
|  | Jalankan targeted regression | FALSE
|  | Pastikan Critical dan Major defect telah ditangani | FALSE
|  | Kirim Release Candidate kepada klien | FALSE
|  | Klasifikasikan feedback sebagai defect, preference, atau Change Request | FALSE
|  | Selesaikan feedback yang disetujui | FALSE
|  | Dapatkan Client Approval tertulis | FALSE
|  | Ubah seluruh halaman menjadi APPROVED | FALSE
|  | Kunci final Release Candidate | FALSE
|  | LGate 5 | FALSE
Fase 6: Release, Handoff & Improve | Langkah 13 - Preflight, Deploy, and Verify Production | Tetapkan Launch PIC | FALSE
|  | Pastikan Client Approval dan Release Candidate tersedia | FALSE
|  | Catat commit atau tag yang akan diluncurkan | FALSE
|  | Periksa domain, DNS, dan hosting | FALSE
|  | Periksa production environment variables | FALSE
|  | Periksa form destination dan integrasi production | FALSE
|  | Periksa analytics dan tracking ID | FALSE
|  | Siapkan canonical, sitemap, robots, dan redirect | FALSE
|  | Pastikan tidak ada secret di source atau client bundle | FALSE
|  | Siapkan backup dan rollback point | FALSE
|  | Tetapkan rollback trigger | FALSE
|  | Jalankan npm run verify | FALSE
|  | Jalankan production build | FALSE
|  | Deploy version final | FALSE
|  | Hubungkan domain dan aktifkan HTTPS | FALSE
|  | Terapkan environment variables dan redirect | FALSE
|  | Jalankan automated production check | FALSE
|  | Periksa Home dan halaman perwakilan | FALSE
|  | Periksa navigation dan CTA utama | FALSE
|  | Kirim satu form production nyata | FALSE
|  | Pastikan analytics menerima data | FALSE
|  | Periksa canonical, sitemap, robots, dan indexability | FALSE
|  | Pastikan staging tetap tidak terindeks | FALSE
|  | Perbaiki atau rollback jika ada Critical failure | FALSE
|  | Ubah status menjadi LIVE VERIFIED | FALSE
| Langkah 14 - Handoff, Close, and Improve | Siapkan seluruh akses yang harus diserahkan | FALSE
|  | Siapkan panduan singkat atau video | FALSE
|  | Kirim credential melalui metode yang aman | FALSE
|  | Minta klien mengganti temporary password | FALSE
|  | Jelaskan cara login dan memperbarui content | FALSE
|  | Jelaskan cara menerima leads | FALSE
|  | Jelaskan support, warranty, dan maintenance | FALSE
|  | Minta konfirmasi penerimaan tertulis | FALSE
|  | Cabut temporary access | FALSE
|  | Hapus akses pihak yang tidak lagi diperlukan | FALSE
|  | Catat pihak yang masih memiliki akses | FALSE
|  | Pastikan pembayaran dan administrasi selesai | FALSE
|  | Arsipkan dokumen final | FALSE
|  | Catat final commit atau version | FALSE
|  | Lakukan retrospective (5 Pertanyaan Inti) | FALSE
|  | Tentukan tindakan, owner, dan deadline | FALSE
|  | Perbarui checklist, template, Project Rules, component, atau automation | FALSE
|  | Evaluasi section untuk Agency Library | FALSE
|  | Catat metrik inti proyek | FALSE
|  | Lengkapi Project Closure Sheet | FALSE
|  | Ubah status proyek menjadi COMPLETED | FALSE